|  |  |
| --- | --- |
| ***2.1.*** | ***I стадия основного этап (2020 г.)*** |
| 2.1.1. | Концептуальная разработка, нормативная регламентация модели Центра коллективного пользования высоко оснащенными объектами спортивной инфраструктуры Тюменской области по лыжным гонкам и биатлону; обсуждение модели в профессиональном сообществе, закрепление в документах региональных органов власти, федераций по видам спорта | 1-2 кв.2020 г. | Концепция, модель, регламент коллективного пользования высоко оснащенными объектами спортивной инфраструктуры | Проектный офис,научно-образовательные организации,партнерские организации,органы власти;Д.Г.Бобин К.В.Шмелева А.В. Халманских | 5 специалистов (аналитики, консультанты,методисты, администра-торы) | 220 тыс. руб.(оплата труда, отчисления;материально-технические затраты) | Помещения и оборудование ОСШОРЛ.Н. Носковой(проектный офис) | Экспертные услуги (работы), материалы ТюмГУ, Департамента ФКСиДО ТО,ТюмГУ | Бюджет Тюменской области, средства государствен- ного задания ОСШОРЛ.Н. Носковой |
| 2.1.2. | Концептуальная разработка, нормативная регламентация модели Центра компетенций Тюменской области по лыжным гонкам и биатлону; обсуждение модели в профессиональном сообществе, закрепление в документах региональных органов власти, федераций по видам спорта | 1 -2 кв. 2020 г. | Концепция, модель, регламент деятельности отраслевого центра компетенций | Проектный офис,научно-образовательные организации,партнерские организации,органы власти;Е.Ю. Коротких Е.Т. КолунинА.В. ХалманскихН.И. Овчинникова  | 5 специалистов (аналитики, консультанты, методисты, администра-торы) | 220 тыс. руб.(оплата труда, отчисления;материально-технические затраты) | Помещения и оборудование ОСШОРЛ.Н. Носковой(проектный офис) | Экспертные услуги (работы), материалы ТюмГУ, Департамента ФКСиДО ТО | Бюджет Тюменской области, средства государствен- ного задания ОСШОРЛ.Н. Носковой |
| 2.1.3. | Апробация технологии мониторинга и оценки качества подготовки спортивного резерва по лыжным гонкам и биатлону | 1-2 кв. 2020 г. | Информационно-аналитический отчет, рекомендации по внедрению, программа мониторинга | Проектный офис,спортивные организации, научно-образовательные организации;Е.А. РеуцкаяН.С. ЗагурскийА.В. ХалманскихН.И. Овчинникова  | 8 специалистов (социологи, консультанты, аналитики, научные кураторы) | 950 тыс. руб.(оплата труда, отчисления;транспортные расходы;материально-технические затраты) | Помещения и оборудование ОСШОРЛ.Н. Носковой(проектный офис) | Экспертные услуги (работы), материалы СибГУФК | Бюджет Тюменской области, средства государствен- ного задания ОСШОРЛ.Н. Носковой |
| 2.1.4. | Разработка и апробация средств и методов психологического сопровождения подготовки спортивного резерва | 2 кв. 2020 г. | Информационно-аналитический отчет, рекомендации по внедрению, программа психологического сопровождения | Проектный офис,спортивные организации, научно-образовательные организации;И.В. МанжелейА.В. ХалманскихЕ.Ю. Коротких  | 6 специалистов (психологи, консультанты, научные кураторы) | 570 тыс. руб.(оплата труда, отчисления, транспортные расходы, психологичес-кая диагностика и консультиро-вание, материально-технические затраты) | Помещения и оборудование ОСШОРЛ.Н. Носковой(проектный офис), партнерских организаций | Экспертные услуги (работы), материалыТюмГУ | Бюджет Тюменской области, средства государствен- ного задания ОСШОРЛ.Н. Носковой |
| 2.1.5. | Медицинское сопровождение подготовки спортивного резерва | 2-3 кв. 2020 г. | Информационно-аналитический отчет, рекомендации по внедрению, программ медицинского сопровождения | Проектный офис,ГАУЗ ТО МКГ центр, спортивные организации; Темпель Л.А.Шмелева К.В. | 10 специалистов (врачи, медицинские специалисты, консультанты) | 1 200 тыс. руб. (оплата труда, отчисления;транспортные расходы;медицинские обследования и услуги;материально-технические затраты) | Помещения и оборудование ОСШОРЛ.Н. Носковой(проектный офис), ГАУЗ ТО МКД центр | Экспертные услуги (работы), материалы ГАУЗ ТО МКД центр | Бюджет Тюменской области, средства государствен- ного задания ОСШОРЛ.Н. Носковой |
| 2.1.6. | Разработка и апробация комплексной системы диагностики юных лыжников и биатлонистов с целью определения перспективности и спортивной ориентации | 1-4 кв. 2020 г. | Информационно-аналитический отчет, рекомендации по внедрению, методический диагностический комплекс | Проектный офис,научно-образовательные организации,спортивные организации;Е.Ю. КороткихА.В. ХалманскихН.И. Овчинникова, | 5 специалистов (аналитики, консультанты, методисты) | 450 тыс. руб. (оплата труда, отчисления;материально-технические затраты) | Помещения и оборудование ОСШОРЛ.Н. Носковой(проектный офис), партнерских организаций | Экспертные услуги (работы), материалы ТюмГУ, | Бюджет Тюменской области, средства государствен- ного задания ОСШОРЛ.Н. Носковой |
| 2.1.7. | Разработка и апробация системы комплексного контроля функционального состояния юных лыжников и биатлонистов, позволяющей оценить кумулятивный тренировочный эффект на различных этапах годичного цикла подготовки | 1-4 кв. 2020 г. | Система контроля (оперативный, текущий, этапный) и прогнозирования, аппаратно-программный комплекс | Проектный офис,научно-образовательные организации,спортивные организации;Е.А. РеуцкаяА.В. ХалманскихК.В. Шмелева | 5 специалистов (аналитики, консультанты, методисты) | 790 тыс. руб.(оплата труда, отчисления;приобретение специального оборудования и программного обеспечения;материально-технические затраты) | Помещения и оборудование ОСШОРЛ.Н. Носковой(проектный офис), партнерских организаций | Экспертные услуги (работы), материалы СибГУФК | Бюджет Тюменской области, средства государствен- ного задания ОСШОРЛ.Н. Носковой |
| 2.1.8. | Концептуальная разработка, нормативное обоснование и регламентация моделей реализации программ спортивной подготовки по лыжным гонкам и биатлону в сетевой форме; обсуждение моделей в профессиональном сообществе | 3-4 кв. 2020 г. | Описание типовых моделей сетевого взаимодействия, регламенты их применения, справка о нормативном обеспечении. | Проектный офис,научно-образовательные организации,спортивные организации;Е.Т. КолунинИ.В. МанжелейА.В. Халманских | 7 специалистов (аналитики, консультанты, методисты, администра-торы)Тюменской области | 350 тыс. руб (оплата труда, отчисления;материально-технические затраты) | Помещения и оборудование ОСШОРЛ.Н. Носковой(проектный офис), партнерских организаций | Экспертные услуги (работы), материалы ТюмГУ, Департамента ФКСиДО ТО | Бюджет Тюменской области, средства государствен- ного задания ОСШОРЛ.Н. Носковой |
| 2.1.9.  | Разработка проектной документации на разработку и внедрение в систему спортивной подготовки по лыжным гонкам и биатлону перспективных средств информатизации (на основе отобранных технологий) | 3-4 кв. 2020 г. | Проектная документация на разработку и (или) внедрение ИТ-продуктов, решений | Проектный офис,научно-образовательные организации, технологические компании;Е.Ю. Коротких Д.Г. Бобин | 5 специалистов (аналитики, консультанты, методисты, инженеры). | 410 тыс. руб. (оплата труда, отчисления; материально-технические затраты) | Помещения и оборудование ОСШОРЛ.Н. Носковой(проектный офис), технологиче-ских компаний | Экспертные услуги (работы), материалы СибГУФК, технологиче-ских компаний | Бюджет Тюменской области, средства государствен- ного задания ОСШОРЛ.Н. Носковой |
| 2.1.10. | Организация образовательной сессии по очно-заочному обучению тренеров, судей, специалистов, в т.ч. с включением модулей по инновационным компетенциям(далее - ежегодно) | 3-4 кв. 2020 г. | Проведение сессии, обучение 2 потоков в год (не менее 50 чел. в объеме не менее 72 ч.) | Проектный офис,научно-образовательные организации,спортивные организации;Е.Т. Колунин И.В. МанжелейЕ.А. Реуцкая Н.И. Овчинникова, | 10 специалистов (преподава-тели, консультанты, методисты администра-торы) | 1 250 тыс. руб.(оплата труда, отчисления;транспортные расходы;оплата проживания, питания слушателей и экспертов;материально-технические затраты) | Помещения и оборудование ОСШОРЛ.Н. Носковой, ЦЗВС «Жемчужина Сибири» | Экспертные услуги (работы), материалы ТюмГУ, СибГУФК,Департамента ФКСиДО ТО | Бюджет Тюменской области, средства государствен- ного задания ОСШОРЛ.Н. Носковой(850 тыс. руб.);внебюджет-ные средства учреждения (400 тыс. руб.) |

Руководитель организации заявителя \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Л.Н. Носкова)

мп